## Лист1
Отчет о контрольных мероприятиях, проводимых в Фонде модернизации ЖКХ, за 2023 год
№ п/п | Наименование контролирующего органа | Количество проверок | Общее количество | Тематика проверок | Итог по выявленным нарушениям | Принятые меры
1 | Государственная жилищная инспекция Новосибирской области | 195 | 195 | 195 проверок соблюдения Фондом требований законодательства при организации и проведении капитального ремонта | Вынесено 99 предписаний об обеспечении завершения работ по капитальному ремонту; Вынесено 96 предписаний об обеспечении требований к качеству выполненных работ по капитальному ремонту | На основании вынесенных предписаний Фондом фиксируются нарушения, ведется претензионная работа с подрядными организациями, осуществляются контрольные мероприятия
2 | Прокуратура, из них: |  | 38 | 29 проверок соблюдения Фондом требований законодательства при организации и проведении капитального ремонта; 1 проверка соблюдения Фондом градостроительного законодательства при проведении капитального ремонта; 2 проверки соблюдения Фондом законодательства об исполнительном производстве; 1 проверка исполнения решения УФК НСО; 1 проверка начислений взносов на капитальный ремонт; 1 комплексная проверка деятельности регионального оператора; 1 проверка неправомерного отказа от проведения работ по изменению ПСД; 1 проверка информации МРУ Росфинмониторинг по СФО; 1 проверка исполнения законодательства об отходах производства и потребления | Вынесено 5 представлений о нарушении сроков и требований законодательства при организации и проведении работ по капитальному ремонту; Вынесено 1 представление об устранении нарушений законодательства об исполнительном производстве в отношении физического лица; Вынесено 3 представления о непроведении конкурсных процедур для заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонта; Вынесено 1 представление о нарушении процедур и требований при осуществлении капитального ремонта объектов культурного наследия; Вынесено 1 представление о нарушении плана взыскания задолженности по взносам на капитальный ремонт, об отсутствии надлежащего контроля за ходом выполнения работ по капитальному ремонту и о о нарушении процедур и требований при осуществлении капитального ремонта объектов культурного наследия | Выявленные нарушения устранены, требования, установленные в представлениях, исполнены
| Прокуратура Новосибирской области | 2
Прокуратура Октябрьского района
| иные прокуратуры | 36
Итого: |  |  | 233